

Les trois actions prévues en 2015 ont été complètement réalisées :

**Action 1 > Conception, réalisation, validation, tirage de 15000 Plaquettes d'information du public (4 plaquettes et 2 formats pour 3 zones industrielles (Bassens/Ambarés et Lagrave, Ambès)**

Les plaquettes conçues par les parties prenantes, conçues par l’entreprise Lhoumeau et validées par la DREAL Aquitaine et le SIDPC. Ces plaquettes permettront de présenter les différentes conduites à tenir en cas d'accident technologique: elles s'adressent à tous les habitants de la presqu'île... La cartographie proposée a été aimablement mise à disposition du SPPPI-PA par le Grand Port Maritime de Bordeaux.… distribution premier trimestre 2016 … Ces plaquettes sont validées et utilisables par les entreprises pour réaliser leur l’information préventive.

Dépenses : prestation d’entreprise de réalisation et de tirage de plaquettes.

**Action 2 > Éducation à la sécurité industrielle et aux risques majeurs et de la vie courante**

Le travail est initié pour toutes les écoles de la presqu’île et complètement réalisé pour l’école J.Brel d’Ambès.

# Formation des maîtres et des élèves de 5 classes de primaire ces formations des enseignants et des élèves ont été réalisées par du personnel habilité des SPPPI du Nord de la France (consultance, déplacements, location de véhicule…), Co concepteurs au nom des SPPPI de France de documents pédagogiques et de leurs déploiements au sein des écoles et collèges français. Deux SPPPI du Nord de la France ( via Coralie Pineau et Jérôme Herbaut ) ont mis à disposition des écoles (3 venues à Ambès) : films et logiciels divers dont @Lert (conçu et développé par les SPPPI de France ). Ce qui permis une réflexion en vue de la mise en place d'un nouveau Plan Particulier de Mise en Sûreté de l’école (PPMS) et la réalisation de celui-ci.

Le SPPPI a ensuite distribué des matériels pédagogiques pour la réalisation de films et de documents pédagogiques sur la sécurité par les élèves ( Ipad 5 Air / Matériels et logiciels divers... dont une appleTv Ceci permet le travail pédagogique en classe et est mobilisable pour les activités péri-scolaires /Couplage des matériels et des réseaux avec les dotations Mairie).

Ce travail se fait également en collaboration avec les actions RÉSIRISK/AMARIS de la Presqu’île (action 1 Ambès/Bordeaux Métropole) et permettra également la distribution des plaquettes aux populations de parents d’élèves (action 1).

Dépenses : Consultance, déplacements hébergements, achat de matériels et de logiciels.

**Action 3 > Mutation/Conception , réalisation et implémentation du site internet du SPPPI Presqu’île d’Ambès.**

Réalisé par l’entreprise « Aliénor » sous Typo3. Son actualisation et implémentation ont été réalisées par les parties prenantes durant l’année 2015 ( y compris la formation de ses acteurs pour l’alimenter). Le site est en ligne et opérationnel.

<http://spppi-pa.iut.u-bordeaux.fr>

Ce site héberge les documents produits par le SPPPI issus de ses actions (passées et actuelles), des actions et activités scientifiques de recherche (ERSZ et Programme RESTO-TERRIN /MEDDE/RDT auquel le SPPPI-PA est associé), une cartographie qui a terme accueillera un Observatoire de l’économie et de la Sécurité industrielle de la Presqu’île d’Ambès, des moyens pour son fonctionnement interne (extranet) il constitue une base d’information y compris, à terme, pour les autres zones industrielles de Bordeaux Métropole et de la Région. Une demande d’intégration de données (open data) Bordeaux Métropole est en cours.

Ce site internet valorise également les actions menées sur la Presqu’île dans le cadre de RÉSIRISK/AMARIS (Actions avec les Mairies d’Ambès et de Bassens…).

Dépenses : prestation de l’entreprise Aliénor.